АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

### приказ

23.12.2024 г.                  									№ 585

Об     утверждении  «Дорожной карты»   подготовки

к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и

среднего образования в Собинском районе в 2025

году

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 10.12.2024 г. № 1587 «Об     утверждении  «Дорожной карты»   подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в Собинском районе в 2025 году»,  в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  и среднего общего образования на территории района  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить "Дорожную карту" по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Собинском районе в 2025 году (далее - "Дорожная карта") согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

2.1 обеспечить до 30.12.2024 разработку "Дорожной карты" (внести изменения в утвержденную «дорожную карту» образовательной организации) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году;

2.2 организовать работу по выполнению утвержденных "Дорожных карт".

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования	                                   Е.А. Уварова

Приложение

к приказу управления образования

от 23.12. 2024   года № 585

«Дорожная карта» по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в Собинском районе  в 2025 г.

| № п/п | Тематика мероприятия | Срок | Ответственные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА - 9) и среднего общего образования (ГИА - 11) 2024 года (далее - ГИА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление в образовательные организации района сборников по итогам: - статистического анализа проведения ГИА в 2024 году, - аналитических отчетов предметных комиссий Владимирской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке к ГИА в 2025 году | декабрь 2024 года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 1.2 | Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке учителей - предметников | В течение учебного года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 1.3 | Обсуждение результатов ГИА 2024 года и определение направлений повышения качества образования в 2025 году на методических объединениях учителей - предметников. | Август 2024 - ноябрь 2024 года |  | Управление образования, Руководители ММО, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате, с руководителями ОО по итогам ГИА 2024 года | ноябрь - декабрь 2024 года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка и утверждение: - муниципальных дорожных карт по подготовке к ГИА -2025 года - планов - графиков подготовки общеобразовательных учреждений к ГИА-2025 года | ноябрь - декабрь 2024 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сбор информации о выпускниках 9.11 классов: неуспевающих, не посещающих школу, выбывших до получения общего образования | по итогам учебной четверти в течение 2024-2025 уч.г. |  | Управление образования Образовательные организации района |  |  |  |  |
| 2.2 | Мониторинг результатов освоения учебных предметов на профильном уровне | по итогам полугодия 2024-2025 уч.г. |  | Управление образования Средние образовательные организации района |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение мониторинга сформированности уровня функциональной грамотности по математике | до 24 октября 2024 |  | Образовательные организации |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы со школами, показывающими низкие образовательные результаты обучения | Декабрь 2024, реализация плана – 2025 г. |  | Управление образования МБОУ Асерховская СОШ МБОУ Рождественская СОШ МБОУ ООШ № 2 г.Собинка МБОУ СОШ № 1 г.Собинка МБОУ Устьевская ООШ |  |  |  |  |
| 2.5 | Мониторинг системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | Декабрь 2024 г., . |  | Управление образования МБОУ Асерховская сош МБОУ Устьевская оош МБОУ Фетининская оош |  |  |  |  |
| 2.6 | Организация внутришкольного контроля за преподаванием предметов естественно – научной направленности в выпускных классах | в течение 2024-2025 уч.г. |  | Образовательные организации |  |  |  |  |
| 2.7 | Диагностика предметных и методических компетенций педагогов. Формирование индивидуальных маршрутов по повышению уровня компетенции | в течение 2024-2025 уч.г. |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 2.8 | Активизация деятельности наставнических пар «учитель – учитель», использование возможностей сетевой формы организации | Январь- февраль 2025 г. |  | Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 2.9 | Организация сотрудничества с Центром непрерывного повышения педагогического мастерства ГАОУ ДПО ВО ВИРО | в течение 2024-2025 уч.г. |  | Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 2.10 | ММО для заместителей директоров района «Проведение и анализ открытых уроков предметов естественно- математического цикла. Модель наставничества (опыт МБОУ Ставровская СОШ)» | Декабрь 2024 на базе МБОУ ООШ № 2 г.Собинка |  | Управление образования, общеобразовательные организации района МБОУ ООШ № 2 г.Собинка |  |  |  |  |
| 2.11 | Семинар для заместителей директоров по УВР «Обновление направлений деятельности методических объединений в соответствии с ФООП (опыт организации образовательного интенсива как формы обучения педагогов)» | Январь 2025 г. на базе МБОУ СОШ № 1 г.Собинка |  | Управление образования, общеобразовательные организации района МБОУ СОШ № 1 г.Собинка |  |  |  |  |
| 2.12 | Семинар для руководителей общеобразовательных организаций района «Современные формы и методы организации методической работы с педагогами (формирование и реализация индивидуальных маршрутов по повышению уровня предметных и методических компетенций)» | Апрель 2025 г. на базе МБОУ СОШ №1 г. Лакинска |  | Управление образования, общеобразовательные организации района МБОУ СОШ №1 г. Лакинска |  |  |  |  |
| 2.13 | Участие в вебинарах в рамках проекта «Методический час», организованный ГАОУ ДПО ВО ВИРО | Ежемесячно 2024-2025 г.г. |  | Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 2.14 | Развитие сетевой активности педагогов в сетевых сообществах (конкурсы, проекты, фестивали педагогического мастерства и др.) Проведение мастер - классов учителями - по анализу типичных ошибок и критериальному подходу в оценивании творческой части КИМов ЕГЭ по учебным предметам. | В течение учебного года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
|  | 2.15 Мероприятия, организуемые ГАОУ ДПО ВО ВИРО, РИАЦОКО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1 | Разработка и проведение для учителей математики входного тестирования, направленного на проверку уровня профессиональной компетентности педагога на знание предмета | По графику курсовой подготовки |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ПК по математике |  |  |  |  |
| 2.15.2 | Направление педагогов на курсы повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования: По математике: Курсы повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА. Проведение открытых уроков, практических занятий и мастер-классов для слушателей на базе стажировочных площадок и образовательных организаций, показывающих высокие результаты на ГИА: МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №25, МАОУ СОШ №39, МБОУ СОШ № 46, МАОУ Гимназия № 35 г., МАОУ Гимназия № 3 Владимира: -методы и приемы решения математических задач по содержательным линиям курса математики: числа и выражения, уравнения и неравенства, функция и графики, вероятность и статистика; - методы и приемы решения геометрических задач: планиметрических и стереометрических; - формирование функциональной грамотности школьников, в том числе читательской и математической. По иностранным языкам: «Организация элективных курсов по углубленному изучению английского языка». По биологии: Курсы повышения квалификации: «Технология подготовки учащихся к ГИА по биологии»; «Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по биологии»; «Практикум по решению задач решению задач по генетике, цитологии и экологии; «Особенности организации лабораторно-практических работ по физиологии растений, животных, человека» По географии: Курсы повышения квалификации: «Обновленные ФГОС в работе учителя географии»; «Практическая составляющая преподавания географии»; «Дизайн современного урока: дидактическое сопровождение учителя в условиях введения обновленных ФГОС ООО, СОО и ФООП»; «Технология подготовки учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по географии в условиях реализации ФООП»; «Организация деятельности МО учителей географии в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП»; «Оценка качества образования. Всероссийские проверочные работы в работе учителя географии»; «Критериальный подход в оценке результатов ВПР по географии». По литературе: Курсы повышения квалификации: «Организация проектной деятельности на уроках литературы в средней школе (10-11 классы) (совместно с кафедрой русской и зарубежной филологии ПИ ВлГУ имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых). По физике: Курсы повышения квалификации с включением: «Практикум по решению расчетных задач по физике»; «Методические подходы к решению расчетных задач по физике»; «Методические подходы к решению заданий базового уровня сложности»; «Методические подходы к решению заданий повышенного уровня сложности»; «Методические подходы к решению заданий с развернутым ответом»; «Особенности организации практических работ по физике». По русскому языку: Курсы повышения квалификации руководителей методических объединений в муниципалитетах и учителей русского языка и литературы. По обществознанию и истории: Курсы повышения квалификации учителей обществознания, истории. По информатике: Курсы повышения квалификации учителей информатики. По химии: Курсы повышения квалификации учителей химии с включением: «Практикум по решению расчетных задач по взаимосвязи неорганических веществ»; «Практикум по нахождению молекулярной формулы органических веществ»; «Методические особенности изучения сложных вопросов школьного курса химии: окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена, взаимосвязь органических и неорганических веществ»; «Практикум по решению расчетных задач в соответствии с законом сохранения массы вещества»; «Формирование естественно-научной грамотности школьников в условиях реализации обновленных ФГОС и ФОП»; «Оценивание образовательных результатов в условиях реализации обновленных ФГОС и ФОП»; «Современный урок химии (практические работы)». | По графику курсовой подготовки |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 2.15.3 | Участие в мероприятиях в рамках методической поддержки изучения учебных предметов в 2024-2025 учебного года на региональном уровне: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодный творческий конкурс для педагогов «Решение задач повышенной сложности» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 2 | Конкурс методических разработок учителей математики «Современный урок: базовые логические действия» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 3 | Круглый стол: «Современный урок: опыт, технологии реализации» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 4 | Стратегические сессии «Учителям от экспертов ЕГЭ» в рамках Дня науки (осенние и весенние каникулы) (совместно с ФГБОУ ВО ВлГУ) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 5 | Тренинги по методам и приемам решения задач по математике при подготовке к ГИА (по согласованию с ОО) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6 | Проведение мастер-классов, практических занятий, консультаций на базе стажировочных площадок (МАОУ Гимназия №35 г. Владимира, МАОУ Гимназия №3 г. Владимира): -Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике (различные методы и приемы решения задач: по темам: числа и выражения, уравнения и неравенства, функция и графики, вероятность и статистика; планиметрических и стереометрических задач; -Опыт работы учителя по формированию функциональной математической грамотности школьников | По согласованию |  | Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 7 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2024 года: По математике: 1. Практикум по решению геометрических задач (планиметрия). 2. Практикум по решению геометрических задач (стереометрия). 3. Методические особенности изучения вероятности и статистики в основной и старшей школе. 4. Функциональная линия и особенности выполнения заданий ЕГЭ по математике (7-9 классы, 10-11 классы) 5. Линия уравнений и неравенств и особенности ее изучения (7-9 классы, 10-11 классы). 6. Алгебраические выражения и особенности выполнения заданий ЕГЭ по математике (7-9 классы, 10-11 классы) 7. Начала математического анализа в старшей школе (практикум по использованию и применению производной) 8. Методические особенности решения разного вида текстовых задач в 5-6 классах, 7-9 классах, в 10-11 классах. 9. Методы и приемы решения задач с параметром в основной и средней школе. 10. Методы и приемы решения задач олимпиадного характера (теория чисел) По иностранным языкам: Мастер-классы, гуру-лекции «Представление эффективных педагогических практик» в рамках курсовой подготовки учителей иностранного языка, ГАОУ ДПО ВО ВИРО с приглашением учителей иностранного языка из образовательных организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2024 г.: МАОУ г. Владимира «Гимназия №3», МАОУ г. Владимира «Гимназия №35», МАОУ г. Владимира «Промышленно-коммерческий лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Александрова», МБОУ города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Сергеева Геннадия Николаевича», МАОУ г. Владимира «Гимназия №39», МАОУ города Владимира «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова», МБОУ «Гимназия № 6» о. Муром, МАОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 36», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением иностранных языков г. Владимира»: По физике, информатике: Обобщение и распространение опыта, лучших практик учителей физики, информатики, успешно готовящих обучающихся к итоговой аттестации: 1. Практикум по решению расчетных задач по физике. 2. Методические к решению расчетных задач по физике. 3. Методические подходы к решению заданий базового уровня сложности. 4. Методические подходы к решению заданий повышенного уровня сложности. 5. Методические подходы к решению заданий с развернутым ответом. 6. Особенности организации практических работ по физике. По химии: 1. Практикум по решению расчетных задач по взаимосвязи неорганических веществ. 2. Практикум по нахождению молекулярной формулы органических веществ 3.Методические особенности изучения сложных вопросов школьного курса химии: окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена, взаимосвязь органических и неорганических веществ. 4.Практикум по решению расчетных задач в соответствии с законом сохранения массы вещества. 5.Формирование естественно-научной грамотности школьников в условиях реализации обновленных ФГОС и ФОП. 6.Оценивание образовательных результатов в условиях реализации обновленных ФГОС и ФОП. 7.Современный урок химии (практические работы). | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 8 | Организация и проведение сотрудниками кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО групповых и индивидуальных консультаций, семинаров – практикумов, тренингов для учителей математики и руководителей МО по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, включая проведение консультаций для педагогов и обучающихся на образовательном портале Учись 33 https://uchis33.ru/, обладающем широкими возможностями онлайн-обучения | В течение учебного года |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 9 | Реализация проекта «Академические субботы» (проведение практических занятий по выявленным сложным заданиям в КИМ ГИА) | В течение учебного года |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 10 | Ежегодный творческий конкурс для педагогов «Решение задач повышенной сложности». ( http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Конкурс_Решение_задач_повышенной_сложности) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 11 | Круглый стол: «Современный урок: опыт, технологии, реализации» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 12 | Вебинар для педагогов - учителей иностранного языка «Анализ типичных ошибок учащихся при выполнении заданий ЕГЭ по английскому языку» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 13 | Круглый стол «Эффективные технологии обучения английскому языку» в рамках «Дней науки для учителей» (совместно с ВлГУ, Педагогический институт, кафедра английского языка) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 14 | Адресная помощь учителям, работающим в школах с низкими образовательными результатами и/или находящимися в сложных социальных условиях. Выездные методические семинары (по запросам) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВИРО, ГБУ ВО РИАЦОКО Управление образования МБОУ Асерховская СОШ МБОУ Рождественская СОШ МБОУ ООШ № 2 г.Собинка МБОУ СОШ № 1 г.Собинка МБОУ Устьевская ООШ |  |  |  |  |
| 15 | Научно-методический семинар «Реализация индивидуального и личностно-ориентированного подходов при подготовке к ЕГЭ» по русскому языку | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 16 | Вебинар «Особенности подготовки выпускников средней школы к ЕГЭ по русскому языку» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 17 | Проведение областного семинара для педагогов «Организация работы в классах инженерной направленности» (физика) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 18 | Проведение педагогических дебатов «Физика: урок будущего!» в рамках конкурса «Современный урок» (физика) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 19. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников: -конкурс «Решение задач повышенной сложности»; (физика) -конкурс методических разработок «Современный урок» (физика) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 20 | Организация и проведение мероприятия: «Дни науки для учителей» (математика и физика) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 21 | Мастер класс на тему: «Формирование метапредметных результатов обучения в контексте заданий ЕГЭ на материале анатомии и физиологии человека» (МАОУ «Гимназия №35» г. Владимира) (биология) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 22 | Лекционно-практическое занятие на тему: «Формирование исследовательских умений посредством включения в урок заданий 22, 23 (ЕГЭ по биологии)» (МБОУ «СОШ № 39» г. Владимира) (биология) | По согласованию |  | Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 23 | Семинар по теме: «Эффективные педагогические практики достижения высоких результатов на ЕГЭ по биологии» (МБОУ «СОШ № 21» г. Ковров, МБОУ «Гимназия № 6» г. Муром, МБОУ «СОШ № 15» г. Владимир) (биология) | По согласованию |  | Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 24 | Вебинар «Типология и методика решений задач по генетике и цитологии» (биология) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 25 | Региональный конкурс «Решение задач повышенной сложности» (биология, физика, химия, география) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО, Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 26 | Региональный конкурс «Современный урок: базовые логические действия» » (биология, физика, химия, география) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО, Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 27 | Круглый стол по итогам регионального конкурса «Современный урок: базовые логические действия» » (биология, физика, химия, география) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО, Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 28 | Практические занятия по решению задач по генетике, цитологии и на закон Хайди-Вайнберга (биология) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ПК Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 29 | Мастер класс на тему: «Формирование метапредметных результатов обучения в контексте заданий ЕГЭ на материале анатомии и физиологии человека» (МАОУ «Гимназия №35» г. Владимира) (биология) | По согласованию |  | Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 30 | Лекционно-практическое занятие на тему: «Формирование исследовательских умений посредством включения в урок заданий 22, 23 ЕГЭ по биологии» (МБОУ «СОШ № 39» г. Владимира) (биология) | По согласованию |  | Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 31. | Семинар МБОУ «СОШ № 21» г. Ковров, МБОУ «Гимназия № 6» г. Муром, МБОУ «СОШ № 15» г. Владимир по теме: «Эффективные педагогические практики достижения высоких результатов на ЕГЭ по биологии». | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО, Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 32. | Круглый стол в рамках системных курсов повышения квалификации по обмену опытом лучших образовательных практик с мастер-классами | По согласованию |  | Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 33 | Ежегодный творческий конкурс для педагогов «Решение задач повышенной сложности» (химия) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 34 | Конкурс методических разработок учителей химии «Современный урок: базовые логические действия» (химия) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 35 | Круглый стол: «Современный урок: опыт, технологии реализации» (химия) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 36 | Проведение мастер-классов, практических занятий, консультаций на базе стажировочных площадок (МАОУ Гимназия №35 г. Владимира, МАОУ Гимназия №3 г. Владимира): -Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии (различные методы и приемы); -Опыт работы учителя по формированию естественно научной грамотности школьников |  |  | Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 37 | Учебно-методический семинар «Анализ результатов ГИА – 2024 и пути достижения успешности при сдаче ГИА с использованием ресурсов центров «IT-куб», «Точка роста»» | По согласованию |  | «Кванториум», ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 38 | Круглый стол, посвященный преподаванию информатики и развитию программирования на территории области | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 39 | Серия семинаров - практикумов «Решение заданий повышенной сложности в КИМ ЕГЭ по информатике» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 40 | Конкурс методических разработок учителей информатики «Современный урок информатики» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 41 | Региональный семинар по обмену опытом работы по реализации программ дополнительного образования технической направленностей, совершенствованию преподавания предметной области «Математика и информатика», развитию цифровых навыков учащихся на базе IT-куб | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 42 | Проведение мастер- классов «Формирование инженерных компетенций на уроках информатики. Аналитика данных, работа с цифровыми лабораториями», «Применение квадраковтеров Tello EDU при изучении темы «Программирование линейных алгоритмов» в школьном курсе информатики», «Олимпиадная информатика» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 43 | Конкурс методических разработок учителей информатики «Современный урок информатики» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 44 | Мастер-класс: «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Задания с развернутым ответом. Решение географических задач разного типа» | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 45 | Конкурсы для педагогов: Решение задач повышенной сложности; Современный урок:функциональная грамотность; Современный урок: базовые исследовательские действия; Современный урок: базовые логические действия. | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 46 | Круглый стол в рамках системных курсов повышения квалификации по обмену опытом лучших образовательных практик с мастер-классами (литература) | По согласованию |  | ГАОУ ДПО ВО ВИРО Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 47 | Участие во Всероссийских проверочных работах | По согласованию |  | Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 48 | Участие педагогов - экспертов в обучающих семинарах, организованных на федеральном и региональном уровнях | В соответствии с графиками ФИПИ, ФЦТ, ДО |  | ГБУВО РИАЦОКО Управление образования отдельные педагоги школ района |  |  |  |  |
| 49 | Подготовка обучающихся к проведению ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ), включая подготовку перечня программного обеспечения участников КЕГЭ | В течение учебного года |  | ГБУВО РИАЦОКО, Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 50 | Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Сентябрь- ноябрь 2024 года Декабрь 2024 – январь 2025 |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 51 | Проведение диагностических работ по учебным предметам (система Статград) | В течение учебного года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района Руководители ММО |  |  |  |  |
| 52 | Доступ к бесплатному тренажеру подготовки к ГИА- 9 и ГИА-11 выпускникам области на платформе онлайн - школы «Сотка» | В течение учебного года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района Руководители ММО |  |  |  |  |
| 3. Нормативно - правовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | В соответствии с изменениями на федеральном уровне |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 3.2 | Ознакомление с рекомендацими по подготовке к проведению ГИА в 2025 году на основе анализа результатов ГИА - 2024, федерального законодательства, методических рекомендаций Рособрнадзора: - для руководителей ОО по подготовке и проведению ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, - для общественных наблюдателей, - инструкции для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории, ассистентов, технических специалистов ППЭ и др. | По мере необходимости |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 3.3 | Ознакомление с нормативно – правовыми документами по организации и проведению ГИА на территории области: | По мере поступления документов |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
|  | - Положения: о Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), об апелляционной комиссии, о системе общественного наблюдения, о системе видеонаблюдения в ППЭ ГИА, о предметной комиссии Владимирской области по проверке развернутых ответов участников ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2025 году, - об утверждении порядка проведения итогового собеседования как условия допуска к ГИА-9 в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках и местах регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку на территории Собинского района, ГИА - 9: в досрочный период, в основной период; в дополнительный период |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках и местах регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории Собинского района, ГИА - 11: в досрочный период, в основной период; в дополнительный период |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках проведения, сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении минимального порога баллов по общеобразовательным предметам в форме ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -об утверждении персональных составов членов ГЭК, лиц, имеющих доступ к РИС обеспечения проведения ГИА в 2025 году, работников ППЭ ГИА-11 работников ППЭ ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - об организации и проведении: итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, итогового сочинения (изложения) на территории области в 2024-2025 учебном году | Октябрь 2024- январь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | -о сроках, порядке, местах подачи и рассмотрения апелляций в период проведения ГИА в 2025 году | Март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА на территории области в 2025 году | Март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении мест расположения ППЭ: итогового сочинения (изложения) итогового собеседования ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2024 года Январь 2025 года Февраль – март 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | -об утверждении состава лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА | Апрель 2025 года Май 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об обеспечении информационной безопасности при тиражировании, хранении, использовании и передаче ЭМ в 2025 году | Февраль – март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о направлении членов ГЭК в ППЭ в период проведения ГИА | Апрель- май 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об участии образовательных организаций в федеральных и региональных апробациях | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |
|  | - о проведении ГИА, итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку в 9 классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей - инвалидов и инвалидов | Март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об организации подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в 2025 году | Март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Январь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка и утверждение инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА, памяток для участников ГИА | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Подготовка приказов управления образования по организации и проведению ГИА на территории района: | Ноябрь 2024- июль 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
|  | - об организации и проведении: итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, итогового сочинения (изложения) на территории района в 2024-2025 учебном году | Октябрь 2024, январь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о порядке информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам организации и проведении ГИА в 2025 году | Декабрь 2004 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении организационно - территориальной схемы проведения: итогового сочинения; итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; ГИА - 9 и ГИА - 11 | Ноябрь 2024-январь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении мест расположения ППЭ: итогового сочинения (изложения) основной период дополнительный период - итогового собеседования ГИА-9 и ГИА-11: основной период дополнительный период | Ноябрь 2024 года Январь 2025 года Февраль – март 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о распределении по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ ГИА-11: в основной период в дополнительный период, - о распределении по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ ГИА-9: в основной период в дополнительный период | Март 2025 года Август 2025 года Апрель 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об обеспечении информационной безопасности при тиражировании, хранении, использовании и передаче ЭМ в 2025 году | Февраль – март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | -об утверждении схемы доставки ЭМ в ППЭ и обратно в РЦОИ | Апрель 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о направлении членов ГЭК в ППЭ в период проведения ГИА | Апрель- май 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об участии образовательных организаций в федеральных и региональных апробациях | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |
|  | - о проведении ГИА, итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку в 9 классах для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей - инвалидов и инвалидов | Март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Январь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка и утверждение инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА, памяток для участников ГИА | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Распределение региональных средств о бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА, в том числе на: | В течение года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГБУВО РИАЦОКО ППЭ 044 и 045 |  |  |  |  |
|  | приобретение услуг по организации доступа к сети передачи данных, обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена на территории Владимирской области в 2024- 2025 учебном году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организацию каналов связи, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - приобретение компьютерной и оргтехники в ППЭ для организации и проведения печати КИМ и сканирования бланков ответов участников ППЭ, проведения КЕГЭ, - приобретение оборудования для системы видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ, в том числе IP-камер, коммутаторов, источников бесперебойного питания; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение услуг по подключению к личному кабинету ППЭ ЕГЭ посредством защищенной сети передачи данных ГИА ViPNet № 21387 (федеральная сеть ГИА) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение бумаги офисной для принтеров, используемых в ППЭ , |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение химических реактивов для проведения ОГЭ и ГИА по химии | В течение года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГБУВО РИАЦОКО ППЭ - 9 |  |  |  |  |
| 4.2 | Распределение средств о бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА, в том числе на: | Февраль- март 2025 |  | Управление образования |  |  |  |  |
|  | приобретение бумаги офисной для принтеров, используемых в ППЭ -9 приобретение расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств, черновиков, упаковки ЭМ, ручек, используемых в ППЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА, по программам повышения квалификации ГБУ ВО РИАЦОКО «Подготовка организаторов для работы в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования» (в том числе выездных) для: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальных администраторов по вопросам проведения ГИА-2025, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в том числе по формированию ГИС ГИА Владимирской области | Ноябрь 2024, май 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
|  | членов ГЭК | Март - май 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ (в том числе по применению технологии проведения КЕГЭ, раздела «Говорения» в иностранном языке): руководителей ППЭ, технических специалистов, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА | Февраль - май 2024 года |  |  |  |  |  |  |
|  | общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей (СИЦ Владимирской области) | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведение вебинаров по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий в 2025 году | По отдельному графику |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение вебинаров по подготовке к проведению региональных тренировочных мероприятий в 2025 году | По отдельному графику |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 5.4 | Участие в проведении видеоконсультаций ФИПИ, посвященных: - актуальным вопросам содержания и основным направлениям развития контрольных измерительных материалов для государственной итоговой аттестации, - обучению написания итогового сочинения (изложения) | По отдельному графику |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 5.5 | Участие в дистанционном обучении, проводимом Рособрнадзором и ФЦТ, всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по КЕГЭ | Март - май 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 5.6 | Консультирование технических специалистов по организации систем видеонаблюдения, по проведению устной части иностранных языков, по использованию технологии печати ЭМ и сканирования ЭМ, проведению КЕГЭ | В период проведения ГИА |  | Управление образования МБОУ СОШ № 4 г.Собинка МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |  |  |  |  |
| 5.7 | Участие в вебинарах для ПК по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2025 году | Май-июнь 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 5.8 | Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет | Март - май 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 5.9 | Организация подготовки статей, методических материалов, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре проведения ГИА. | Ноябрь 2023-май 2024 |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 5.10 | Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях (зональные семинары по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях). | В течение года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 5.11 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ГИА в ППЭ | 5 марта 2025 года и 14 мая 2025 года |  | Управление образования МБОУ СОШ № 4 г.Собинка МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |  |  |  |  |
| 6.Организационно - технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА -11, ЕГЭ и итогового сочинения (изложения) в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей - инвалидов, инвалидов, - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы, -обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций, - выпускников прошлых лет | Ноябрь 2024 года До 01 февраля 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.2 | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении -в ГИА - 11 (досрочный и основной периоды); - ГИА – 9 (досрочный и основной периоды) -в ГИА (дополнительный период) | До 20 ноября 2024 года До 01 февраля 2025 года До 01 марта 2025 года Август 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.3 | Создание условий для участников ГИА с ОВЗ, детей - инвалидов, инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов, лиц, обучающихся на дому | Ноябрь 2024 года- январь 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов | В течение учебного года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Определение лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь (создании специальных условий) | В течение учебного года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГБУВО РИАЦОКО, ГЭК |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Определение ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов, в том числе на дому. Создание материально- технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов | В течение учебного года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГБУВО РИАЦОКО Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Отбор и обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с участниками ГИА с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов | В течение учебного года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГБУВО РИАЦОКО Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Распределение участников с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов по ППЭ с учетом индивидуальных особенностей | Февраль - март 2025 года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГБУВО РИАЦОКО |  |  |  |  |
| 6.7 | Определение схемы проведения ГИА: -выпускников 9 кл. в форме ОГЭ и ГВЭ, -выпускников 11 кл. в форме ЕГЭ и ГВЭ, -пунктов проведения экзаменов, -порядка ознакомления с результатами ГИА, -мест регистрации для прохождения ГИА, ЕГЭ и порядка ознакомления с результатами экзаменов. | Ноябрь 2024 года – февраль 2025 года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГБУВО РИАЦОКО, Управление образования |  |  |  |  |
| 6.8 | Определение транспортных схем доставки: - выпускников в ППЭ, - экзаменационных материалов ГИА. | Декабрь 2024 – январь 2025 года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 6.9 | Проведение в муниципалитетах: -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА; -пробного тестирования в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград) | Весь период |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.10 | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях: -разработка плана подготовки ОО к ГИА, -проведение педсоветов по подготовке и проведению ГИА, -подготовка документов школьного уровня по подготовке и проведению ГИА, -заседаний МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА, -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение ГИА, по заполнению бланков ГИА, по подаче апелляций, - ознакомление участников экзамена: *с Порядками проведения ГИА, * с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам проведения ГИА, *с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА, * с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА, -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в ГИС ГИА Владимирской области, -организация работы по корректировке сведений в ГИС ГИА Владимирской области, -организация работы с родителями по информированию о проведении государственной итоговой аттестации: * места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании и ГИА; *порядок проведения итогового сочинения (изложения, итогового собеседования и ГИА; *выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней; *перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ, *процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; *условия допуска к ГИА в резервные дни, *сроки и места ознакомления с результатами ГИА, *сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, *минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - оказание психологической помощи (при необходимости); -направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, апелляционной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, -информирование участников экзаменов: *о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, *о сроках проведения экзаменов, *о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации), -организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ГИА, -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому учебному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | В течение года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.11 | Формирование и ведение государственной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 г. №2085: | Сентябрь 2024-август 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.11.1 | Внесение сведений о Министерстве, РЦОИ, МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года: 11 классы 9 классы | Ноябрь 2024 года Февраль 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.11.2 | Внесение сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ 11 классы 9 классы | Февраль 2024- август 2024 года Март, май, август 2024 года |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.3 | Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2024 года Январь 2025 года Апрель 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.4 | Внесение сведений об участниках проведения итогового собеседования | Январь 2025 года Февраль 2025 года Май 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.5 | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА 11 классы 9 классы | Февраль, август 2025 года Март, август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.6 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты). Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача цифровых подписей 11 классы 9 классы | Февраль 2025 года Апрель 2025 года Август 2025 года Март 2025 года Апрель 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 6.11.7 | Внесение сведений об отнесении участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА к категории лиц: * обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно - воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, * получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ СПО, * с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | Ноябрь 2024 года Январь 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | На всех этапах : |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12.1 | Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 11 классы 9 классы | Ноябрь 2024 года, январь 2025 года, апрель 2025 года Февраль, март, май 2025 года |  | ГБУВО РИАЦОКО (по согласованию с Управлением образования) |  |  |  |  |
| 6.12.2 | Распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА: 11 классы 9 классы | Февраль, август 2025 года Февраль, май август 2025 года |  | ГБУВО РИАЦОКО (по согласованию с Управлением образования) |  |  |  |  |
| 6.13 | Проведение: 1.Итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки: *обеспечение: -информирования участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте в сети «Интернет»; -проведения итогового сочинения (изложения) в пунктах проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями; -технической готовности пунктов к проведению итогового сочинения (изложения); --информационной безопасности при хранении, использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), а также определяют места хранения комплектов текстов изложений, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) от разглашения содержащейся в них информации; -ознакомления участников с результатами итогового сочинения (изложения) в установленные сроки. 2. Устного собеседования по русскому языку в 9 классах *определение: -порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся , осваивающих образовательные программы основного общего образования на территории Собинского района: -сроков, мест и порядка ознакомления участников итогового собеседования и (или) их родителей (законных представителей) с результатами итогового собеседования; -мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов КИМ итогового собеседования, аудиозаписей ответов участников итогового собеседования и других материалов итогового собеседования. | Ноябрь 2024 -май 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.14 | Техническое оснащение ППЭ для использования технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканированием в аудиториях пунктов проведения экзаменов | Февраль - март 2025 года. |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 6.15 | Организация психологической помощи участникам экзамена: -профилактические и просветительские беседы; -занятия с элементами тренинга, деловые игры; -консультирование участников образовательного процесса; -наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время; -первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»; -оформление тематического стенда; -выпуск буклетов, памяток, информационных листов; -разработка рекомендаций в помощь учителю. | В течение учебного года |  | Общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.15 | Мониторинг технической оснащенности ППЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15.1 | Организация мероприятий по трансляции систем видеонаблюдения: -осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки, проверки, хранения ЭМ, работы КК: тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ГИА - 11, тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ГИА - 11, тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ГИА - 11, - организация совместно с ОАО «Ростелеком» выполнения мероприятий по обеспечению непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ, работы РЦОИ, предметных комиссий, апелляционной комиссии | Март - май 2025 года |  | Управление образования, ППЭ |  |  |  |  |
| 6.15.2 | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи | Март, июнь, сентябрь 2025 года |  | Министерство образования и молодежной политики, Управление образования |  |  |  |  |
| 6.15.3 | Проверка наличия и работоспособности металлодетекторов | Март, июнь, сентябрь 2025 года |  | Управление образования ОО-ППЭ |  |  |  |  |
| 6.15.4 | Техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»: в основной период в дополнительный период | До 15 мая 2025 года До 15 мая 2024 года |  | Управление образования МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |  |  |  |  |
| 6.15.5 | Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | До 1 февраля 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.15.6 | Информационно - разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | В течение года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.15.7 | Техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ): в основной период в дополнительный период | До 15 мая 2025 года До 15 мая 2025 года |  | Управление образования МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |  |  |  |  |
| 6.15.8 | Определение регионального перечня ПО, предоставляемого участнику для выполнения экзаменационной работы КЕГЭ | Ноябрь – декабрь 2024 года |  | Управление образования Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.15.9 | Информационно - разъяснительная работа с участниками КЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения КЕГЭ | В течение года |  | Управление образования Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.15.10 | Техническое оснащение ППЭ КЕГЭ | В течение года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГБУВО РИАЦОКО Управление образования |  |  |  |  |
| 6.15.11 | Сбор информации о количестве участников КЕГЭ | До 1 февраля 2024 года |  | Управление образования Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.16 | Осуществление взаимодействия Министерства образования и молодежной политики по вопросам организации ГИА с организациями, обеспечивающими онлайн- видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, доставку ЭМ, медицинское сопровождение участников ГИА : - внутренних дел по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ стационарными и ручными металлодетекторами, - здравоохранения по вопросу обеспечения медицинского сопровождения ГИА, - транспорта, - связи по вопросам получения, хранения ЭМ, распределения ЭМ по ППЭ, - энергообеспечения, - ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн и ППЭ на дому | В период проведения ГИА |  | Управление образования МБОУ СОШ № 4 г.Собинка МБОУ СОШ № 1 г.Лакинска |  |  |  |  |
| 6.17 | Определение мест регистрации заявлений на сдачу ГИА , согласование с ГЭК и размещение данной информации на сайте Министерства образования и молодежной политики | Ноябрь - декабрь 2024 года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 6.18 | Определение мест расположения пунктов проведения ГИА с наличием аудиторного фонда | Ноябрь - декабрь 2024 года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 6.19 | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в МОУО и ОО, включая формирование состава муниципальных координаторов ГИА, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с ГИС ГИА Владимирской области | Октябрь – ноябрь 2024 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.20 | Предоставление в Министерство образования и молодежной политики информации: -об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, -об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн- наблюдателей | В течение дня после проведения экзамена |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.21 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе: - Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; - Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА | Ноябрь, декабрь 2024 года Январь 2025 года-за 10 рабочих дней до начала ГИА Не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету В течение года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.22 | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ГИА между РЦОИ, МОУО, ОО. | Весь период |  | Министерство образования и молодежной политики, ГБУВО РИАЦОКО Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.23 | Организация печати и выдачи уведомлений на сдачу ЕГЭ | Март - май 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.24 | Мониторинг участия обучающихся: -9-х классов в итоговом собеседовании; - государственной итоговой аттестации, -11(12)-х классов в итоговом сочинении | Декабрь 2024. Январь 2025 г., далее - до 01.03.2025 года (ГИА-9) До 01.02.2025 года (ГИА-11) |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 6.25 | Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к ним доступ | Январь 2025 года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 6.26 | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11, итогового собеседования как условие допуска к ГИА-9, ГИА | По единому расписанию |  | Управление образования Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 7. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА | В течение учебного года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 7.2 | Организация взаимодействия со СМИ: - пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА – участие в интервью, -подготовка публикаций в СМИ. | В течение учебного года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 7.3 | Информирование участников образовательного процесса через ведение официального сайта Министерства образования и молодежной политики, сайтов МОУО, ОО об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2025 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА (для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО), - о сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА , итогового сочинения (изложения). - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, - о ведении в ППЭ видеозаписи, - о местах расположения ППЭ, - о правилах оформления и заполнения бланков ответов, - о запрете на наличие средств связи, электронно- вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование, - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | До 10.05.2025 года Март 2025 года Февраль- март 2025 года Не позднее чем за 2 недели до написания ИС |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 7.4 | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА на официальном сайте управления образования, общеобразовательных организаций района, в том числе: - О датах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, порядке проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования, сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении выпускников прошлых лет - О сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет и обучающихся ПОО) - О сроках, местах, порядке подачи и рассмотрении апелляций - О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов | Не позднее чем за 1 месяц до основной даты проведения ИС (И), итогового собеседования Не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления об участии в ГИА Не позднее чем за 1 месяц до начала проведения экзаменов Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, начала ГИА |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 7.5 | Обеспечение информирования общественности области о подготовке к проведению ГИА. Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ: -ознакомление с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников - выдача аккредитационных удостоверений | В течение года Декабрь 2024-май 2025 года Не позднее, чем за день до проведения ГИА |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 7.6 | Организация контроля за оформлением информационных сайтов и стендов для выпускников по государственной итоговой аттестации. Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на сайтах МОУО, ОО, на информационных стендах ОО | В течение года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 7.7 | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -индивидуальное или групповое консультирование учащихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; -проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ГИА»); - проведение классных часов; - организация в ОО «Уголка психолога». | Весь период |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 7.8 | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2025 года |  | Управление образования Средние общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 7.9 | Проведение единой информационной недели ГИА | Февраль 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 7.10 | Участие родителей во Всероссийской встрече и горячей линии с руководителем Рособрнадзора; | Май 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 7.11 | Участие в онлайн- марафоне «ЕГЭ- это про100» | Апрель 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 8. Контроль за ходом подготовки к проведению государственной итоговой аттестации и обеспечению информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы. | В течение года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 8.2 | Выезды специалистов МОУО, сотрудников Министерства образования и молодежной политики и членов ГЭК в ППЭ с целью: - проверки готовности ППЭ к проведению ГИА в досрочный, основной, дополнительный этапы, -разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью, -осуществления контроля наличия и функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования, - наблюдения за ходом экзаменов. | Март - июнь 2025 года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГЭК, Управление образования |  |  |  |  |
| 8.3 | Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА | Март - июнь 2025 года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГЭК, Управление образования |  |  |  |  |
| 8.4 | Организация контроля за ходом подготовки ГИА, в том числе: - за проведением обучения лиц, привлекаемых к сдаче ГИА, -организация проверки ППЭ на готовность к проведению ГИА, -за ОО, ППЭ, участниками, попавшими в «Зону риска ЕГЭ и ОГЭ ». Выявление, профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства в сфере образования в части подготовки, организации и проведения ГИА | Апрель - июнь 2025 года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГЭК |  |  |  |  |
| 8.5 | Контроль за соблюдением Порядков проведения ГИА (в том числе за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА): - за организацией процедуры проведения ГИА, в том числе за информированием обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет, - за проведением ГИА в ППЭ (посещение, онлайн наблюдение, просмотр офлайн записей), - за проведением итогового сочинения (изложения), - за доставкой экзаменационных материалов, - за режимом информационной безопасности в ППЭ - за соблюдением сроков внесения информации в РИС | По утвержденному плану Досрочный, основной, дополнительный периоды |  | Министерство образования и молодежной политики, ГЭК, Управление образования |  |  |  |  |
| 8.6 | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ | В дни проведения экзаменов, проверки ЭР, заседаний апелляционной комиссии |  | Министерство образования и молодежной политики, ГЭК, Управление образования |  |  |  |  |
| 8.7 | Контроль за качеством проведения информационно - разъяснительной работы с обучающимися и их родителями: -сбор информации от муниципальных администраторов о проведении информационно - разъяснительной работы в территориях; -состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО; -оформление и содержание информационных стендов по ГИА в ОО; -наличие анализа результатов ГИА в ОО; -проведение и оформление собраний в ОУ с педагогами, выпускниками и родителями по вопросам ГИА в ОО. | В течение учебного года |  | Министерство образования и молодежной политики, ГЭК, Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 9. Подведение результатов государственной итоговой аттестации - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Статистическая обработка результатов ГИА. Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в области | Август 2025 года |  | Управление образования, общеобразовательные организации района |  |  |  |  |
| 9.2 | Обсуждение результатов ГИА на августовских конференциях работников образования | Август 2025 года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 9.3 | Подготовка и предоставление в Министерство образования и молодежной политики : | Август - сентябрь 2025 года |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 9.3.1 | - анализа результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ |  |  |  |  |  |  |  |